## 시트1
SKN17-FINAL-2TEAM WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[6 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
기획 및 설계 | 공통 | 세부 주제 확정 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | WBS 수립 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | 요구사항 정의 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | 활용 모델 탐색 및 확정 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | 시나리오 설계 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | 프로젝트 기획서 작성 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | 모델 테스트 계획서 작성 |  | ALL | 진행완료
데이터 수집 및 저장 | 공통 | 데이터 수집 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | DB 모델링 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | 데이터 전처리 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | 데이터 전처리 결과서 작성 |  | ALL | 진행완료
모델 개발 및 평가 | 공통 | 인공지능 모델 학습 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | 인공지능 학습 결과서 작성 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | 모델 테스트 진행 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | 모델 테스트 결과 보고서 작성 |  | ALL | 진행완료
데모 페이지 구현 | 공통 | 시스템 아키텍쳐 설계 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | streamlit 페이지 구현 (중간평가용) |  | ALL | 진행완료
중간 평가 | 공통 | 중간평가 발표 준비 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | 중간평가 발표 |  | ALL | 진행완료
| 공통 | 중간평가 기반 추가 계획 수립 |  | ALL | 진행전
웹페이지 구현 | 공통 | 화면 설계 |  | ALL | 진행전
| 공통 | 시스템 구성도 작성 |  | ALL | 진행전
| 공통 | 프론트엔드 시스템 구현 |  | ALL | 진행전
| 공통 | 백엔드 시스템 구현 |  | ALL | 진행전
테스트 | 공통 | 시스템 테스트 계획서 작성 |  | ALL | 진행전
| 공통 | 단위 테스트 진행 |  | ALL | 진행전
| 공통 | 시스템 배포 |  | ALL | 진행전
| 공통 | 통합 테스트 진행 |  | ALL | 진행전
| 공통 | 시스템 테스트 결과 보고서 작성 |  | ALL | 진행전
최종 발표 | 공통 | 최종 발표 PPT 및 시연 영상 제작 |  | ALL | 진행전
| 공통 | 최종 발표 준비 |  | ALL | 진행전